**"باسمه تعالی"**

 **جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران**

**وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي**

طرح مبارزه با آلودگي به شپش

در مدارس ابتدايي كشور

سال تحصيلي 91-1390

**مركز تربيت بدني و سلامت**

**معاونت بهداشت**

**مقدمه:**

 آلودگي به شپش يك مسئله اجتماعي و گريبانگير بسياري از جوامع بشري است و از بيماريهايي (اختلالات بهداشتي ) است كه در مدارس كشور شايع مي باشد. اين بيماري بيشتر در مناطقي كه داراي تراكم جمعيت و فقدان بهداشت عمومي مي باشد، مشاهده مي شود وامروزه جزء معضلات جامعه بشري محسوب مي گردد. اهميت اپيدميولوژيك به ویژه در ایران، عبارت است از:

1 - شيوع سريع دارد و موجب ناراحتي هاي بسيار از جمله انتقال بيماريهاي عفوني مي شود .

2 - شیوع تحت شرایط فقدان بهداشت عمومي، فقر عمومي و فرهنگي ، تراكم جمعيت مانند اردوگاهها ، مدارس ، سرباز خانه ها و ...و عدم رعايت بهداشت فردي بسیاربالاست.

3 - انتقال از افراد آلوده به افراد سالم از راه تماس مستقيم و يا غير مستقيم بوسيله وسايل شخصي فرد آلوده مانند: شانه ، كلاه ، روسري ، مقنعه،وسايل خواب و البسه می باشد.

 **اهميت طرح :**

 اگر چه تصور مي شود شپش در جوامع فقير و پر جمعيت شايع تر است ، اما مشاهده شده است در شرايط اپيدمي ، كليه طبقات اجتماعي - اقتصادي جامعه نيز دچار آلودگي مي شوند. در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در ارائه خدمات بهداشتي به كودكان در جامعه پديد آمده است ، به طوري كه كشور جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به بسياري از شاخص هاي بين المللي رشد و توسعه كودكان ، يكي از موفق ترين كشورها تلقي شده است. وجود اين توفيقات نبايد دست اندركاران بهداشت كشور را از توجه به بديهي ترين واقعيت تلخ بار وفور بيماريها در مدارس به ويژه آلودگي رو به تزايد شپش به دور دارد. چنانچه در اقدام فوري با اين معضل تاخيري پديد آيد ، به زودي شاهد يك اپيدمي بزرگ در مدارس و جامعه خواهيم بود.

آلودگي به شپش به ويژه در دانش آموزان ، مسائل بسياري از جنبه هاي مختلف بهداشتي - فرهنگي ايجاد مي كند. مثل احساس خارش و سوزش در نتيجه التهاب و اضطراب ناشي از آن كه منجر به عدم تمركز و كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي در دانش آموزان ميگردد.

در كشور ما كه تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ و حاشيه شهرها وجود دارد و همچنين كشوري مهاجرپذير بوده و داراي مناطق مرزي و روستايي بسياري مي باشد ، آلودگي به شپش شايع بوده و به همين دليل بر اهميت كنترل و مبارزه آن افزوده مي گردد.

انتقال آلودگي از خانه به مدرسه و بالعكس نيز توسط دانش آموزان ، يكي از مهمترين عوامل بروز اپيدمي در سطح جامعه و تهديد بزرگي براي بهداشت عمومي است. لذا دستگاه تعليم و تربيت كه وظيفه آموزش و پرورش آينده سازان كشور را بر عهده دارد ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متولي سلامت و ارتقاي سلامت جامعه است و ، در كنار يكديگر اين برنامه را، در راستاي ساير فعاليت هاي بهداشت مدارس عملياتي مي نمايند.

**هدف كلي:**

 پيشگيري و كنترل آلودگي به پديكلوزيس سر در مدارس شهري و روستايي كشور با رویکرد مدرسه محور

**اهداف اختصاصي:**

 - افزايش آگاهي آموزگاران ، دانش آموزان و والدين در خصوص پيشگيري از بيماري پديكلوزيس

* بيماريابي ، درمان و كنترل آلودگي به بيماري پديكلوزيس درمدارس
* ارتقاء سطح بهداشت فردي دانش آموزان و كمك به جامعه سالم

**استراتژي :**

- ارتقاء سطح آگاهي و جلب همکاری مستمر آموزگاران در زمينه پيشگيري و كنترل آلودگي به پديكلوز

* ارتقاء سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص رعايت بهداشت فردي و پيشگيري از آلودگي به پديكلوز
* ارتقاء سطح آگاهي والدين و جلب همکاری مستمرآنها از طريق آموزش هاي لازم به آنان در خصوص پيشگيري و كنترل آلودگي به پديكلوز دانش آموزان
* اجراي طرح در مدارس ابتدايي با اولويت مدارس دخترانه با استفاده از يك الگوي هماهنگ و يكسان

**حيطه عمل:**

 مدارس ابتدايي كشور ( شهري و روستايي) با اولويت مدارس دخترانه

**استنادات ، قوانين و مقررات مورد عمل:**

 - تفاهم نامه بين وزارت آموزش و پرورش ( دفتر سلامت و پيشگيري ) - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( دفتر سلامت خانواده و جمعيت و مركز مديريت بيماريها ) به شماره 6375/2ب مورخ 27/6/85

- دستورالعمل هاي شماره 300/2985/540 مورخ 22/7/88 و 304/3198/530 مورخ 22/9/88

**دستورات اجرايي:**

 دستورات اجرايي طرح مبارزه با آلودگي به شپش سر در دانش آموزان ابتدايي در سطوح ذيل به صورت كميته متشكل از ذينفعان مشروح به شرح زير قابل اجرا مي باشد:

الف) در سطح ستاد:

- انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هاي ذيربط درون و برون سازماني ( مركز تربيت بدني و سلامت، دفتر آموزش و پرورش ابتدايي ، سازمان مشاركت هاي مردمي، مدارس غير دولتي و خانواده » و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) و تهيه دستورالعمل مشترك جهت اجراي طرح

- تهيه و تدوين دستورالعمل مالي و اجرايي طرح

- برنامه هاي توجيهي استانها در جلسات گردهمايي هاي اعلام شده

- اعلام سرفصل هاي آموزشي به استان ها جهت برگزاري كارگاه آموزشي - توجيهي ويژه آموزگاران

- نظارت بر روند اجراي طرح در سطح استان ، مناطق/ شهرستان ها، مراكز و مدارس

- توزيع اعتبار بين استان ها

- ارزشيابي از فعاليت ها و گزارش هاي استان ها

- تهيه و توزيع جزوه راهنماي معلم به استانها

ب) در سطح استان:

- تشكيل كميته استاني مركب از رئيس گروه سلامت و پيشگيري- معاونت آموزش ابتدايي - سازمان مشاركتهاي مردمي، مدارس غير دولتي و خانواده از آموزش و پرورش استان و كارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني **(**منظور از استان در حيطه وزارت بهداشت، دانشگاه/ دانشكده مي باشد. بديهي است آموزش و پرورش هر استان لازم است با دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي محدوده استان ، ارتباط برقرار كند)

- دريافت دستورالعمل اجراي طرح از ستاد و اتخاذ تصميمات لازم در سطح استان

- برنامه هاي توجيهي مناطق و شهرستانها در جلسات گردهمايي هاي اعلام شده

- ارسال دستورالعمل به مناطق و شهرستان ها

- برگزاري كارگاه آموزشي – توجيهي ويژه كليه آموزگاران به صورت منطقه اي

- جذب اعتبار تخصيص يافته از ستاد و توزيع آن بين مناطق و شهرستان ها در راستاي دستورالعمل مالي طرح

- ارسال جزوه راهنماي معلم به مناطق و شهرستان ها

- تهيه بروشور، پمفلت، پوستر جهت والدين و دانش آموزان مطابق با سرفصل هاي اعلام شده

- نظارت بر حسن اجراي طرح و بازديد از مناطق و مدارس

- اتخاذ تصميمات لازم جهت رفع موانع اجرايي

- انعكاس تجارب و مشكلات مجريان طرح به ستاد تابعه

- برگزاري همايش ويژه آموزگاران فعال و برگزيده و معرفي منتخبين استاني به نسبت 1 به 1000 آموزگار استان

- ارائه پيشنهادات مفيد و كاربردي جهت اجراي بهينه طرح در سال هاي آينده

- جمع بندي گزارش فعاليت ها طبق فرم پيوست و ارسال به ستاد از طريق CD حداكثر تا تاريخ 15/4/91

ج) در سطح منطقه / شهرستان:

- دريافت دستورالعمل اجراي طرح

- تشكيل كميته اجرايي در سطح منطقه مركب از ذينفعان

- برگزاري جلسه آموزشي ( علمي - عملي ) با همكاري اعضاء كميته جهت آموزگاران

- توجيه مديران مدارس ابتدايي در ارتباط با نحوه اجراي طرح

- هماهنگي جهت اعزام ناظرين طرح شامل كارشناسان بهداشت شاغل در مراكز بهداشت و مراقبين سلامت به منظور بررسي نحوه انجام معاينات توسط آموزگاران

- پرداخت حق الزحمه اجراي طرح به آموزگاران ، ناظرين و مديران مدارس ابتدايي

- نظارت كارشناسان بر جلسات آموزش خانواده توسط آموزگاران ابتدايي

- ارسال جزوه آموزشي و ساير مواد آموزشي به مدارس ابتدايي

- نظارت بر حسن اجراي طرح در مدارس

- تقدير از برنامه هاي ابتكاري آموزگاران

- اعلام اسامي آموزگاران فعال به استان

- جمع بندي گزارش هاي مدارس و ارسال به استان تا تاريخ 30/3/1391

ه) در سطح مركز بهداشتي درماني: ( در آموزش و پرورش معادل اين سطح وجود ندارد)

- دريافت دستورالعمل اجراي طرح از شهرستان

- برگزاري جلسات آموزشي

- تشكيل كميته اجرايي مركب از رئيس مركز، كارشناس/ كاردان مدارس و مديران مدارس تحت پوشش مركز

- ارسال گزارش جلسات به كارشناس بهداشت شهرستان و منطقه در آموزش و پرورش

- نظارت بر شيوه معاينه آموزگاران توسط كارشناسان مراكز بهداشتي - درماني و مراقبين سلامت( ناظرين)

- تكميل و ارسال فرم هاي آماري به شهرستان بصورت ماهيانه

د) در سطح مدرسه:

- شركت فعال آموزگاران دركارگاه آموزشي منطقه / شهرستان

- آموزش بهداشت فردي و پيشگيري از ابتلاء به بيماري پديكلوز توسط آموزگاران

- غربالگري و ارجاع موارد آلوده به مراكز بهداشتي – درماني توسط آموزگاران ( هرماه يكبار )

- آموزش به والدين توسط مدرسان انجمن اولياء و مربيان و آموزگاران حداقل يكبار در سال

- توزيع بروشورها و پمفلت هاي آموزشي بين والدين و دانش آموزان

- نظارت بر فعاليت آموزگاران توسط كارشناسان مراكز بهداشتي - درماني و مراقبين سلامت(ناظرين)

- تهيه مواد لازم مانند آبسلانگ و دستكش جهت معاينات دانش آموزان

- استفاده از همكاري بهداشتياران كلاس به منظور آموزش به همسالان

**سرفصل و ساعات آموزشي جهت برگزاري كارگاه آموزشي - توجيهي:**

- كليه آموزگاران موظف به شركت در كارگاه آموزشي - توجيهي ( يك روزه ) در شهرستان / منطقه هستند.

- كارگاه آموزشي با هماهنگي اداره آموزش و پرورش و مراكز بهداشت برگزار مي گردد.

- سرفصل ها مطابق با جزوه پيوست مي باشد. ( به ويژه با تاكيد بر تشخيص و پيگيري)

**قوانين و مقررات مالي و بودجه:**

* بودجه اين طرح بر اساس سرانه هر دانش آموز 1750 ريال از محل اعتبارات پيشگيري از بيماري هاي واگير به استان ارسال مي گردد. ( طبق جدول پيوست)
* حق الزحمه عوامل اجرايي ( آموزگاران، ناظرين، مديران)
* برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه (هديه اساتيد، پذيرايي)
* هزينه هاي تهيه آبسلانگ و دستكش با نظر كارشناس بهداشت استان/ منطقه
* برنامه اختتاميه و تقدير از فعالان طرح نظر كارشناس بهداشت استان/ منطقه
* كليه موارد درمان به عهده وزارت بهداشت / مراكز بهداشت مي باشد.
* هزينه تدوين و چاپ راهنماي معلم، بروشورها، پمفلت ها و تامين مدرسان آموزگاران به عهده وزارت بهداشت مي باشد.